## Blad1
Les | Beschrijving | Duur | Eenheid | Datum
1, 2 | Project Bankieren opstarten | 4 | uren | 6-3-2017 t/m 8-3-2017
1 | Het zoeken naar een geschikt mockup | 5 | minuten | 2017-03-06
1 | Mockup inloggen | 75 | minuten | 2017-03-06
1 | Start Mockup hoofdscherm | 40 | minuten | 2017-03-06
2 | Mockup spaarrekening | 45 | minuten | 2017-03-08
2 | Mockup betaalrekening | 45 | minuten | 2017-03-08
2 | Mockup hoofdscherm | 30 | minuten | 2017-03-08
3 t/m 8 | Project Bankieren uitwerken | 12 | uren | 10-3-2017 t/m 22-3-2017
3 | Beziggehouden met ClassLibrary Bank | 120 | minuten | 2017-03-10
4 | Beziggehouden met ClassLibrary Bank | 120 | minuten | 2017-03-13
5 | Beziggehouden met ClassLibrary Bank | 120 | minuten | 2017-03-15
6 | Beziggehouden met ClassLibrary Bank | 30 | minuten | 2017-03-17
6 | Beziggehouden met de xaml.cs | 90 | minuten | 2017-03-17
7 | Beziggehouden met ClassLibrary Bank | 30 | minuten | 2017-03-20
7 | Beziggehouden met de xaml.cs | 90 | minuten | 2017-03-20
8 | Beziggehouden met ClassLibrary Bank | 30 | minuten | 2017-03-22
8 | Beziggehouden met de xaml.cs | 90 | minuten | 2017-03-22
9 | Project Bankieren nazorg | 2 | uren | 2017-03-24
9 | Beziggehouden met ClassLibrary Bank | 30 | minuten | 2017-03-24
9 | Beziggehouden met de xaml.cs | 90 | minuten | 2017-03-24
9 | Aantal regions toegevoegd | 45 | minuten | 2017-03-24
9 | Regex toegevoegd | 15 | minuten | 2017-03-24